|  | KLIENT / ORGANIZACJA Metodyka migracji danych EINTELLIX Ramy realizacji projektu • kontrola jakości • bezpieczeństwo • decyzje etapowe |
| --- | --- |

Cel metodyki Metodyka EINTELLIX porządkuje migrację jako kontrolowany proces projektowy, w którym decyzje techniczne są podejmowane na podstawie danych, a każdy etap kończy się mierzalnym rezultatem i bramką decyzyjną. Jej celem jest ograniczenie ryzyka utraty, zniekształcenia lub niespójności danych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia do środowiska docelowego.

01  Proces end-to-end

Osiem etapów łączy analizę biznesowo-techniczną, przygotowanie danych, migracje próbne i kontrolowane uruchomienie produkcyjne.

| 1 Discovery | 2 Audit | 3 Mapping | 4 Cleansing |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Trial Migration | 6 Validation | 7 Cutover | 8 Stabilization |

02  Zasady prowadzenia migracji

| Traceability Każdy zakres danych, reguła transformacji i wynik walidacji powinny być możliwe do prześledzenia od źródła do systemu docelowego. | Test before cutover Migracja produkcyjna następuje dopiero po przejściu uzgodnionych testów i zatwierdzeniu wyników migracji próbnej. | Source truth Nie korygujemy niejawnie danych źródłowych. Zmiany jakościowe są identyfikowane, uzgadniane i dokumentowane. |
| --- | --- | --- |
| Security by design Dostęp, transfer, kopie robocze, logowanie i usunięcie danych tymczasowych są elementem projektu, a nie czynnością końcową. | Measurable acceptance Odbiór opiera się na uzgodnionych kryteriach: kompletności, integralności, poprawności relacji oraz zgodności biznesowej. | Rollback readiness Przed przełączeniem produkcyjnym określony jest punkt decyzji, plan cofnięcia oraz warunki jego uruchomienia. |

|  | EINTELLIX • METODYKA Etapy 1-4: przygotowanie migracji Rozpoznanie środowiska • jakość danych • mapping • oczyszczanie |
| --- | --- |

ETAP 1 Discovery Cel: Zdefiniowanie rzeczywistego zakresu projektu, interesariuszy, systemów i wymagań operacyjnych. Kluczowe działania analiza ankiety; warsztat IT i biznes; identyfikacja źródeł danych i integracji; ustalenie krytycznych procesów; określenie downtime i wymagań bezpieczeństwa.; Rezultaty / artefakty karta zakresu; lista źródeł danych; lista integracji; lista decyzji i braków informacyjnych.; Bramka decyzyjna Potwierdzenie, że zakres analizy jest kompletny i można rozpocząć audyt techniczny..

ETAP 2 Data Audit Cel: Ocena struktury, wolumenu, dostępności i jakości danych przed projektowaniem migracji. Kluczowe działania profilowanie danych; analiza duplikatów, braków i anomalii; ocena dokumentów i załączników; przegląd identyfikatorów i relacji; ocena możliwości eksportu.; Rezultaty / artefakty raport jakości danych; katalog zbiorów; lista problemów; klasyfikacja ryzyk.; Bramka decyzyjna Decyzja, które dane są migrowane, archiwizowane, oczyszczane lub wyłączane z zakresu..

ETAP 3 Data Mapping Cel: Zaprojektowanie jednoznacznego odwzorowania danych źródłowych na model docelowy. Kluczowe działania mapowanie tabel i pól; reguły transformacji; mapowanie słowników i statusów; identyfikacja pól obowiązkowych; reguły dla rekordów wyjątkowych.; Rezultaty / artefakty Data Mapping Specification; reguły transformacji; lista wyjątków i właścicieli decyzji.; Bramka decyzyjna Akceptacja mappingu przez IT i właścicieli biznesowych przed budową / uruchomieniem mechanizmu migracji..

ETAP 4 Data Cleansing Cel: Przygotowanie danych do migracji w sposób kontrolowany i audytowalny. Kluczowe działania deduplikacja; normalizacja formatów; obsługa braków; korekty zgodnie z zatwierdzonymi regułami; oznaczanie rekordów odrzuconych lub archiwalnych.; Rezultaty / artefakty oczyszczony zbiór / reguły czyszczenia; raport zmian jakościowych; lista rekordów problemowych.; Bramka decyzyjna Potwierdzenie jakości danych wejściowych i gotowości do migracji próbnej..

|  | EINTELLIX • METODYKA Etapy 5-8: migracja i uruchomienie Próba • walidacja • cutover • stabilizacja |
| --- | --- |

ETAP 5 Trial Migration Cel: Zweryfikowanie mechanizmu migracji na reprezentatywnym zakresie danych przed produkcją. Kluczowe działania eksport testowy; transformacja; import do środowiska testowego; rejestrowanie błędów; pomiar czasu i wydajności; korekta skryptów i reguł.; Rezultaty / artefakty raport migracji próbnej; log błędów; czasy wykonania; lista poprawek.; Bramka decyzyjna Migracja próbna spełnia minimalne kryteria jakości i może przejść do walidacji biznesowej..

ETAP 6 Validation Cel: Potwierdzenie kompletności, integralności i poprawności biznesowej danych po migracji. Kluczowe działania porównanie liczby rekordów; testy relacji i kluczy; sumy kontrolne; testy dokumentów; scenariusze biznesowe; próbkowanie ręczne.; Rezultaty / artefakty raport walidacyjny; lista odchyleń; decyzje o akceptacji lub poprawkach.; Bramka decyzyjna Formalne GO / NO-GO do przygotowania finalnego przełączenia..

ETAP 7 Cutover Cel: Przeprowadzenie kontrolowanego przełączenia ze środowiska źródłowego na docelowe. Kluczowe działania backup; zamrożenie zmian lub delta sync; finalny eksport i import; walidacja krytyczna; uruchomienie integracji; komunikacja; gotowość rollbacku.; Rezultaty / artefakty checklista cutover; log operacji; potwierdzenie finalnego transferu; decyzja GO-LIVE.; Bramka decyzyjna Potwierdzenie działania krytycznych procesów w środowisku produkcyjnym..

ETAP 8 Stabilization Cel: Ustabilizowanie systemu po uruchomieniu i domknięcie projektu migracyjnego. Kluczowe działania monitorowanie błędów; obsługa wyjątków; uzgadnianie danych; poprawki; wsparcie użytkowników; kontrolowane wyłączenie starego systemu i danych roboczych.; Rezultaty / artefakty raport stabilizacji; lista zamkniętych odchyleń; protokół odbioru; rekomendacje dalsze.; Bramka decyzyjna Akceptacja końcowa i przekazanie do utrzymania / eksploatacji..

|  | EINTELLIX • KONTROLA Bramki decyzyjne i kryteria jakości Decyzje podejmowane na podstawie mierzalnych rezultatów |
| --- | --- |

03  Bramki decyzyjne projektu

| G1 • Scope Ready | zakres systemów, danych i odpowiedzialności został uzgodniony |
| --- | --- |

| G2 • Data Ready | jakość i dostępność danych są rozpoznane, a krytyczne braki mają plan obsługi |
| --- | --- |

| G3 • Mapping Approved | mapping i reguły transformacji zostały zatwierdzone |
| --- | --- |

| G4 • Trial Passed | migracja próbna osiągnęła ustalone parametry techniczne |
| --- | --- |

| G5 • Business Validated | walidacja biznesowa i techniczna zakończyła się akceptacją |
| --- | --- |

| G6 • Go-Live Approved | cutover, backup, rollback i zasoby są gotowe |
| --- | --- |

| G7 • Migration Accepted | okres stabilizacji zakończył się spełnieniem kryteriów odbioru |
| --- | --- |

04  Minimalny zestaw kryteriów jakości

| Obszar | Co mierzymy | Przykładowa kontrola | Dowód |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletność | czy wszystko, co miało być przeniesione, zostało przeniesione | liczba rekordów / plików źródło vs cel | raport liczbowy |
| Integralność | czy relacje między rekordami zostały zachowane | klucze, referencje, rekordy osierocone | test integralności |
| Transformacja | czy reguły mappingu zostały wykonane poprawnie | kontrola pól, słowników, statusów | raport transformacji |
| Biznes | czy dane działają w realnych procesach | scenariusze użytkownika i próbkowanie | protokół UAT |
| Bezpieczeństwo | czy transfer i kopie były kontrolowane | dostępy, szyfrowanie, logi, usunięcie kopii | checklista bezpieczeństwa |

|  | EINTELLIX • GOVERNANCE Odpowiedzialność stron Rozdzielenie odpowiedzialności za źródło danych, decyzje biznesowe i wykonanie techniczne |
| --- | --- |

05  Odpowiedzialność stron - zasada bazowa

Szczegółowe RACI powstaje po Discovery; poniżej przedstawiono podział odpowiedzialności, który porządkuje pierwsze ustalenia.

| Obszar | Klient / Organizacja | EINTELLIX |
| --- | --- | --- |
| Zakres biznesowy | wskazanie danych, procesów i priorytetów | facylitacja analizy i dokumentacja zakresu |
| Dane źródłowe | zapewnienie dostępu i właścicieli danych | analiza techniczna i profilowanie |
| Jakość źródła | potwierdzenie znaczenia biznesowego i decyzje korekt | identyfikacja problemów i wdrożenie zatwierdzonych reguł |
| Mapping | akceptacja semantyki i reguł biznesowych | projekt mappingu i transformacji |
| Walidacja | akceptacja scenariuszy i wyniku biznesowego | testy techniczne, raportowanie, obsługa odchyleń |
| Go-live | decyzja biznesowa GO / NO-GO | gotowość techniczna, wykonanie cutover i wsparcie |

Zasada odpowiedzialności za źródło EINTELLIX odpowiada za wykonanie uzgodnionych reguł migracji i raportowanie wyniku. Właściciel danych po stronie klienta potwierdza znaczenie biznesowe danych, akceptuje reguły korekt oraz wynik walidacji. Dzięki temu błędy istniejące w źródle są odróżniane od błędów powstałych w procesie migracji.

|  | EINTELLIX • REALIZACJA Artefakty i plan kolejnych działań Dokumentacja zapewniająca kontrolę i powtarzalność procesu |
| --- | --- |

06  Kluczowe artefakty metodyki

| Discovery karta zakresu • mapa systemów • lista integracji • rejestr decyzji | Audit raport jakości • katalog danych • rejestr ryzyk • lista problemów |
| --- | --- |
| Mapping Data Mapping Specification • reguły transformacji • słowniki | Cleansing reguły czyszczenia • raport korekt • wyjątki |
| Trial Migration raport próby • log błędów • pomiary czasu • lista poprawek | Validation raport walidacyjny • UAT • lista odchyleń • akceptacja |
| Cutover runbook • checklista • backup / rollback • log operacji | Stabilization raport stabilizacji • protokół odbioru • lista działań końcowych |

07  Jak zastosujemy metodykę po pierwszym spotkaniu

| 1 Uzupełnienie danych zamknięcie braków z ankiety i warsztatu | 2 Discovery + Audit potwierdzenie zakresu i technicznych możliwości migracji | 3 Projekt migracji mapping, model migracji, ryzyka, harmonogram i wycena | 4 Decyzja wdrożeniowa akceptacja zakresu, modelu i dalszego planu realizacji |
| --- | --- | --- | --- |

Założenie projektowe Metodyka jest ramą sterującą, a nie sztywnym scenariuszem. Po analizie środowiska Klient / Organizacja poszczególne etapy, kryteria i artefakty zostaną dopasowane do wybranego modelu migracji, skali danych, krytyczności procesów oraz uzgodnionego poziomu ryzyka.

08  Kontakt projektowy

| Jerzy Wyszomirski Wiceprezes Zarządu EINTELLIX Sp. z o.o. | +48 530 723 223 jerzy.wyszomirski@eintellix.com www.eintellix.com ul. Parowcowa 43 lok. 4, 02-440 Warszawa |
| --- | --- |