|  | KLIENT / ORGANIZACJA Modele migracji danych Materiał do rozmowy projektowej • warianty wdrożenia • kryteria wyboru |
| --- | --- |

Cel dokumentu Przedstawienie możliwych sposobów przeprowadzenia migracji danych oraz konsekwencji każdego wariantu dla ciągłości działania, poziomu ryzyka, czasu wdrożenia i złożoności technicznej. Dokument służy do wspólnego wyboru architektury migracji po analizie środowiska źródłowego i docelowego.

01  Cztery podstawowe modele wdrożenia

W praktyce projekt może wykorzystywać jeden model albo połączenie kilku podejść, zależnie od systemów, krytyczności procesów i dostępnego okna migracyjnego.

MODEL 1 Big Bang Jednorazowe przełączenie ze starego systemu na nowy. Najlepiej gdy: zakres danych jest dobrze rozpoznany, liczba integracji jest ograniczona, a organizacja może zaakceptować zamknięte okno serwisowe. Przebieg: backup → finalny eksport → transformacja → import → walidacja → przełączenie użytkowników. Mocne strony: najprostsza organizacja, krótszy okres przejściowy, niższy koszt utrzymania dwóch środowisk. Ograniczenia / ryzyka: duża koncentracja ryzyka w dniu przełączenia; wymaga bardzo dobrych testów i planu rollbacku. Ryzyko operacyjne; Downtime; Złożoność. wyższe; średni / wysoki; średnia.

MODEL 2 Migracja etapowa Przenoszenie danych partiami: modułami, jednostkami, regionami lub grupami danych. Najlepiej gdy: organizacja jest duża, system obejmuje wiele procesów lub potrzebne jest ograniczanie ryzyka krok po kroku. Przebieg: pilot → kolejne partie danych → walidacja każdej partii → finalne domknięcie zakresu. Mocne strony: mniejsze ryzyko jednorazowe, możliwość uczenia się na kolejnych etapach, łatwiejsze zarządzanie błędami. Ograniczenia / ryzyka: dłuższy projekt, okres współistnienia dwóch środowisk, większa koordynacja. Ryzyko operacyjne; Downtime; Złożoność. średnie; niski / średni; średnia / wysoka.

|  | EINTELLIX • MODELE MIGRACJI Warianty o podwyższonej ciągłości działania Dla systemów krytycznych i środowisk o ograniczonym downtime |
| --- | --- |

MODEL 3 Parallel Run Stary i nowy system działają równolegle przez uzgodniony okres. Najlepiej gdy: poprawność działania ma wyższy priorytet niż szybkość wdrożenia, a organizacja potrzebuje możliwości porównania wyników obu systemów. Przebieg: migracja → uruchomienie równoległe → porównanie danych i procesów → decyzja o wyłączeniu starego systemu. Mocne strony: bardzo dobra kontrola ryzyka, możliwość porównania wyników, łatwiejszy powrót do starego rozwiązania. Ograniczenia / ryzyka: wyższy koszt, podwójna obsługa, ryzyko rozbieżności jeśli oba systemy przyjmują zmiany. Ryzyko operacyjne; Downtime; Złożoność. niskie; niski; wysoka.

MODEL 4 Migracja z synchronizacją przyrostową Pełna migracja początkowa, a następnie cykliczne przesyłanie zmian do nowego systemu. Najlepiej gdy: system musi pracować niemal bez przerwy, wolumen danych jest znaczny lub finalne okno przełączenia ma być bardzo krótkie. Przebieg: pełna kopia → synchronizacje delta → testy → finalna synchronizacja → cutover. Mocne strony: minimalizacja downtime, wcześniejsze zasilenie nowego środowiska, możliwość wielu iteracji walidacji. Ograniczenia / ryzyka: najwyższa złożoność techniczna; wymaga niezawodnego sposobu identyfikowania zmian, np. API, CDC lub logów transakcyjnych. Ryzyko operacyjne; Downtime; Złożoność. niskie; minimalny; wysoka.

|  | EINTELLIX • PORÓWNANIE Macierz modeli migracji Porównanie najważniejszych konsekwencji wdrożeniowych |
| --- | --- |

02  Macierz porównawcza

| Kryterium | Big Bang | Etapowa | Parallel Run | Synchronizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas wdrożenia | krótki | średni / długi | długi | średni |
| Ryzyko operacyjne | wyższe | średnie | niskie | niskie |
| Downtime | większy | mały / średni | mały | minimalny |
| Złożoność techniczna | średnia | średnia / wysoka | wysoka | wysoka |
| Koszt wdrożenia | niższy | średni | wyższy | wyższy |
| Łatwość rollbacku | ograniczona | dobra | bardzo dobra | dobra |
| Dla systemu krytycznego | warunkowo | często tak | często tak | często tak |

03  Kryteria wyboru modelu migracji

| Krytyczność procesów | Czy przerwa w działaniu systemu wpływa na obsługę klienta, bezpieczeństwo lub operacje? |
| --- | --- |

| Dopuszczalny downtime | Ile czasu system może być niedostępny podczas finalnego przełączenia? |
| --- | --- |

| Wolumen i dynamika danych | Jak dużo danych trzeba przenieść i jak szybko zmieniają się one w systemie źródłowym? |
| --- | --- |

| Liczba integracji | Czy system komunikuje się z ERP, CRM, finansami, pocztą, SMS, API lub innymi systemami? |
| --- | --- |

| Jakość danych | Czy potrzebne jest deduplikowanie, czyszczenie lub ujednolicanie danych? |
| --- | --- |

| Praca równoległa | Czy procesy mogą czasowo funkcjonować w dwóch środowiskach? |
| --- | --- |

| Plan awaryjny | Jak szybko organizacja musi móc wrócić do starego środowiska? |
| --- | --- |

| Termin biznesowy | Czy istnieje sztywna data uruchomienia lub wyłączenia starego systemu? |
| --- | --- |

|  | EINTELLIX • DECYZJA PROJEKTOWA Sposób dojścia do decyzji Etapy potwierdzenia wariantu migracji po pierwszym spotkaniu |
| --- | --- |

04  Proponowany sposób dojścia do decyzji

| 1 Kwestionariusz informacje o systemach, danych, integracjach i wymaganiach | 2 Warsztat weryfikacja odpowiedzi z IT i właścicielami procesów | 3 Próbka / audyt ocena jakości danych i możliwości eksportu / synchronizacji | 4 Wariant docelowy model lub model hybrydowy wraz z harmonogramem i wyceną |
| --- | --- | --- | --- |

Założenie EINTELLIX Model migracji powinien wynikać z faktów dotyczących środowiska i procesów klienta. Na etapie pierwszego spotkania celem jest zawężenie wariantów, identyfikacja danych niezbędnych do decyzji oraz określenie zakresu analizy przedwdrożeniowej.

05  Co powinno zostać ustalone po pierwszym spotkaniu

| • systemy i źródła danych objęte analizą | • orientacyjny wolumen i rodzaje danych | • dopuszczalny czas niedostępności |
| --- | --- | --- |
| • wymagania bezpieczeństwa i ciągłości działania | • materiały techniczne do przekazania EINTELLIX | • zakres audytu / migracji próbnej i dalszy harmonogram |

06  Kontakt projektowy

| Jerzy Wyszomirski Wiceprezes Zarządu EINTELLIX Sp. z o.o. | +48 530 723 223 jerzy.wyszomirski@eintellix.com www.eintellix.com ul. Parowcowa 43 lok. 4, 02-440 Warszawa |
| --- | --- |